国网青岛供电公司

2026年9月份安全承载力分析报告

根据省公司《关于下发安全生产特别管控要求的通知》要求，公司组织各单位依托承载力分析模型，对9月份作业计划按日、按班组开展“四个梳理”（作业计划、安全风险、人员力量、管理资源），优化调整工作计划。现将承载力分析情况汇报如下。

一、公司工作计划概况

9月份，公司各单位共安排日计划15236项，其中二级风险作业1项、三级风险作业47项。三级及以上风险工作明细表如下：

| 序号 | 单位 | 作业内容 | 风险等级 | 高风险作业时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电检修 | 作业计划272 | 三级 | 9月15日 （1天） |
| 2 | 变电检修 | 作业计划288 | 三级 | 9月8日 （1天） |
| 3 | 变电检修 | 国网山东青岛供电公司220kV珠山变电站5组110kV充油电流互感器更换工程 | 三级 | 9月14日-15日 （2天） |
| 4 | 变电检修 | 作业计划347 | 三级 | 9月10日-11日 （2天） |
| 5 | 变电检修 | 国网山东青岛供电公司220kV匡正变电站保护装置维修 | 三级 | 9月16日-17日 （2天） |
| 6 | 变电检修 | 作业计划352 | 三级 | 9月10日-11日 （2天） |
| 7 | 变电检修 | 作业计划353 | 三级 | 9月22日 （1天） |
| 8 | 变电检修 | 作业计划357 | 三级 | 9月9日 （1天） |
| 9 | 变电检修 | 作业计划358 | 三级 | 9月9日 （1天） |
| 10 | 变电检修 | 作业计划360 | 三级 | 9月28日-29日 （2天） |
| 11 | 变电检修 | 作业计划626 | 三级 | 9月21日 （1天） |
| 12 | 变电检修 | 作业计划635 | 三级 | 9月18日 （1天） |
| 13 | 变电检修 | 作业计划670 | 三级 | 9月16日 （1天） |
| 14 | 变电检修 | 国网山东青岛黄岛区供电公司110kV城南变电站110kV侧断路器及隔离开关维修 | 三级 | 9月9日 （1天） |
| 15 | 黄岛公司 | 作业计划737 | 三级 | 9月9日 （1天） |
| 16 | 变电运维 | 作业计划1150 | 三级 | 9月17日 （1天） |
| 17 | 变电运维 | 作业计划1193 | 三级 | 9月20日 （1天） |
| 18 | 变电运维 | 作业计划1214 | 三级 | 9月21日 （1天） |
| 19 | 变电运维 | 作业计划1255 | 三级 | 9月24日 （1天） |
| 20 | 变电运维 | 作业计划1462 | 三级 | 9月22日 （1天） |
| 21 | 变电运维 | 作业计划1463 | 三级 | 9月22日 （1天） |
| 22 | 变电运维 | 作业计划1474 | 三级 | 9月23日 （1天） |
| 23 | 变电运维 | 作业计划1475 | 三级 | 9月23日 （1天） |
| 24 | 带电中心 | 国网山东青岛供电公司2026年崂山区带电作业服务 | 三级 | 9月16日 （1天） |
| 25 | 带电中心 | 国网山东青岛供电公司2026年李沧区带电作业服务 | 三级 | 9月22日 （1天） |
| 26 | 带电中心 | 国网山东青岛供电公司2026年李沧区带电作业服务 | 三级 | 9月29日 （1天） |
| 27 | 变电检修 | 作业计划3942 | 三级 | 9月13日-22日 （10天） |
| 28 | 莱西公司 | 山东青岛莱西新兴110kV输电线路工程 | 三级 | 9月11日-13日 （3天） |
| 29 | 输电中心 | 110kV融合产业园变电站项目建设工程 | 三级 | 9月28日-30日 （3天） |
| 30 | 输电中心 | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程电力（220kV及以下）输送及迁改项目-分公司承接 | 三级 | 9月28日-30日 （3天） |
| 31 | 安装公司 | 青岛黄岛前湾220千伏变电站扩建工程 | 三级 | 9月10日 （1天） |
| 32 | 安装公司 | 青岛黄岛前湾220千伏变电站扩建工程 | 三级 | 9月20日 （1天） |
| 33 | 安装公司 | 蔚蓝海岸二期35kV输变电工程 | 三级 | 9月22日-23日 （2天） |
| 34 | 安装公司 | 青岛劲松（科技城）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月15日 （1天） |
| 35 | 安装公司 | 青岛劲松（科技城）220千伏输变电工程 | 二级 | 9月13日-14日 （2天） |
| 36 | 安装公司 | 青岛临空220千伏输变电工程 | 三级 | 9月20日-21日 （2天） |
| 37 | 安装公司 | 国网山东青岛供电公司220kV德千线#61-#65、上海I线#83-#87杆塔维修 | 三级 | 9月16日-21日 （6天） |
| 38 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月28日-30日 （3天） |
| 39 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月7日-8日 （2天） |
| 40 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月30日 （1天） |
| 41 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月10日-11日 （2天） |
| 42 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月22日-23日 （2天） |
| 43 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月10日-11日 （2天） |
| 44 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月11日-12日 （2天） |
| 45 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 9月16日-17日 （2天） |
| 46 | 安装公司 | 青岛浦里220千伏输变电工程 | 三级 | 9月24日 （1天） |
| 47 | 安装公司 | 青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程220kV德千线、上海I线电力迁改 | 三级 | 9月16日-21日 （6天） |
| 48 | 安装公司 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程二期 | 三级 | 9月24日-30日 （7天） |

各作业类型日计划数量如下图所示：

图 1 公司9月份各作业类型日计划数量分布

二、公司各单位承载力分析

（一）月度承载力分析

1.作业承载力分析

9月份，本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位作业承载力如图 1所示。

图 2 公司9月份作业承载力

2.管理承载力分析

全月管理承载力为22%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 3所示。

图 3 公司9月份管理承载力

（二）周承载力分析

1.9月份第1周（9月1日至9月6日）

（1）作业承载力分析

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位承载力如图 4所示。

图 4 公司9月份第1周作业承载力

（2）管理承载力分析

第1周管理承载力为24%，其中市北中心达79%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 5所示。

图 5 公司9月份第1周管理承载力

2.9月份第2周（9月7日至9月13日）

（1）作业承载力分析

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位承载力如图 6所示。

图 6 公司9月份第2周作业承载力

（2）管理承载力分析

第2周管理承载力为22%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 7所示。

图 7 公司9月份第2周管理承载力

3.9月份第3周（9月14日至9月20日）

（1）作业承载力分析

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位承载力如图 8所示。

图 8 公司9月份第3周作业承载力

（2）管理承载力分析

第3周管理承载力为24%，其中城阳中心达85%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 9所示。

图 9 公司9月份第3周管理承载力

4.9月份第4周（9月21日至9月27日）

（1）作业承载力分析

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位承载力如图 10所示。

图 10 公司9月份第4周作业承载力

（2）管理承载力分析

第4周管理承载力为24%，其中市北中心达81%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 11所示。

图 11 公司9月份第4周管理承载力

5.9月份第5周（9月28日至9月30日）

（1）作业承载力分析

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。各单位承载力如图 12所示。

图 12 公司9月份第5周作业承载力

（2）管理承载力分析

第5周管理承载力为16%，现场管理人员满足作业管控需求，如图 13所示。

图 13 公司9月份第5周管理承载力

三、辅助建议与风险管控提示

2026年9月全月作业承载力总体可控：单位峰值最高为莱西公司68.6%（适度、未达重载），其次电缆中心59.1%、输电中心46.3%、平度公司42.5%、即墨公司41.6%，全月未出现重载（>75%）或满载（>90%）。月均相对突出的为电缆中心（约53.3%），其余多数单位月均处于轻载。请莱西公司、电缆中心结合月内峰值日前瞻压减扎堆计划，避免局部抬升进入重载；输电、平度、即墨保持分散排布。带电、市南等低负荷单位可在保障安全前提下适度承接外溢作业，全公司持续盯控管理承载力偏高单位，防止管理人员占用推高至75%以上。