国网青岛供电公司

2026年9月份第4周安全承载力分析报告

一、工作计划概况

9月份第4周9月21日至9月27日，公司各单位共安排日计划3259项，其中三级风险作业17项、四级风险作业712项、五级风险作业2530项。三级风险工作明细表如下：

| 序号 | 单位 | 作业内容 | 风险等级 | 工作负责人 | 班组成员人数 | 高风险作业时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电检修 | 作业计划353 | 三级 | 1 | 10 | 9月22日 （1天） |
| 2 | 变电检修 | 作业计划626 | 三级 | 1 | 2 | 9月21日 （1天） |
| 3 | 变电运维 | 作业计划1214 | 三级 | 0 | 3 | 9月21日 （1天） |
| 4 | 变电运维 | 作业计划1255 | 三级 | 0 | 2 | 9月24日 （1天） |
| 5 | 变电运维 | 作业计划1462 | 三级 | 0 | 2 | 9月22日 （1天） |
| 6 | 变电运维 | 作业计划1463 | 三级 | 0 | 2 | 9月22日 （1天） |
| 7 | 变电运维 | 作业计划1474 | 三级 | 0 | 2 | 9月23日 （1天） |
| 8 | 变电运维 | 作业计划1475 | 三级 | 0 | 2 | 9月23日 （1天） |
| 9 | 带电中心 | 国网山东青岛供电公司2026年李沧区带电作业服务 | 三级 | 1 | 2 | 9月22日 （1天） |
| 10 | 变电检修 | 作业计划3942 | 三级 | 1 | 3 | 9月13日-22日 （10天） |
| 11 | 安装公司 | 蔚蓝海岸二期35kV输变电工程 | 三级 | 1 | 2 | 9月22日-23日 （2天） |
| 12 | 安装公司 | 青岛临空220千伏输变电工程 | 三级 | 1 | 2 | 9月20日-21日 （2天） |
| 13 | 安装公司 | 国网山东青岛供电公司220kV德千线#61-#65、上海I线#83-#87杆塔维修 | 三级 | 1 | 3 | 9月16日-21日 （6天） |
| 14 | 安装公司 | 青岛城阳映月（红岛）220千伏输变电工程 | 三级 | 1 | 1 | 9月22日-23日 （2天） |
| 15 | 安装公司 | 青岛浦里220千伏输变电工程 | 三级 | 0 | 1 | 9月24日 （1天） |
| 16 | 安装公司 | 青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程220kV德千线、上海I线电力迁改 | 三级 | 1 | 3 | 9月16日-21日 （6天） |
| 17 | 安装公司 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程二期 | 三级 | 1 | 1 | 9月24日-30日 （7天） |

各作业类型日计划数量如下图所示：

二、各单位承载力分析

（一）周承载力分析

1.本周作业承载力如图所示。

电缆中心、平度公司作业承载力满载（90%以上），主要开展/、国网山东青岛供电公司35kV城阀线K6-1至K6-2开关箱电缆及通道维修、作业计划21、作业计划22、作业计划23、作业计划24、作业计划25、作业计划26等工作。变电运维、即墨公司作业承载力重载（75%以上），主要开展作业计划514、作业计划515、作业计划516、作业计划517、作业计划518、作业计划519、作业计划520、作业计划539等工作。

2.本周管理承载力为24%，其中市北中心达81%，现场管理人员满足作业管控需求。

（二）日承载力分析

各单位日计划如表所示：电缆中心（9月21日-25日）超100%；平度公司（9月21日、9月23日-27日）重载，请进一步优化调整工作计划安排，确保现场安全。

| 日期 | 变电 运维 | 变电 检修 | 输电 中心 | 带电 中心 | 电缆 中心 | 市南 中心 | 市北 中心 | 崂山 中心 | 李沧 中心 | 城阳 中心 | 安装 公司 | 胶州 公司 | 即墨 公司 | 黄岛 公司 | 平度 公司 | 莱西 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 日 | 42 | 20 | 35 | 4 | 118 | 16 | 12 | 20 | 26 | 23 | 24 | 9 | 48 | 13 | 80 | 42 |
| 22 日 | 41 | 24 | 54 | 4 | 112 | 16 | 14 | 20 | 25 | 23 | 23 | 15 | 61 | 14 | 74 | 42 |
| 23 日 | 44 | 18 | 43 | 4 | 117 | 14 | 14 | 20 | 24 | 22 | 23 | 15 | 56 | 16 | 76 | 47 |
| 24 日 | 42 | 20 | 55 | 4 | 126 | 13 | 10 | 19 | 24 | 22 | 23 | 9 | 63 | 16 | 77 | 49 |
| 25 日 | 51 | - | 42 | 4 | 126 | 15 | 17 | 20 | 21 | 11 | 18 | 6 | 24 | 17 | 79 | 69 |
| 26 日 | 49 | - | 14 | 4 | - | 8 | 18 | 20 | 21 | 10 | 17 | 6 | 26 | 16 | 79 | 12 |
| 27 日 | 42 | - | 15 | 4 | - | 10 | 18 | 20 | 20 | 10 | 17 | 4 | 28 | 16 | 82 | 12 |

三、辅助建议与风险管控提示

【判断】本周作业承载力总体偏紧。满载单位：电缆中心149.9%、平度公司136.6%；重载单位：变电运维77.7%、即墨公司76.3%。矛盾主要集中在电缆中心、平度公司。【风险】本周期三级17项、四级712项、五级2530项。其中变电运维三级6项，与满载/重载区间重叠，存在「高负荷+高风险」叠加，须重点盯防。【管理】全网管理承载力24%，总体可支撑，但满载/重载单位检查频次应高于常规。【措施】1．对电缆中心、平度公司：立即组织计划清理，非紧急四级/五级作业错峰或暂缓，满载解除前原则上不新增长周期作业；2．对变电运维、即墨公司：控制新增计划，优先保障已批复三级及紧急消缺；3．其他单位按预警分级动态管控。【反馈】请电缆中心、平度公司安监会同生产部门于下一工作日前反馈计划调整结果。【底线】涉及保电、紧急消缺、重大风险管控的作业，须履行审批后实施，不得简单取消。